## Cover
PEKERJAAN
PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY
PAKUWON TOWER LANTAI 22
SURABAYA
LAPORAN MINGGUAN
(WEEKLY REPORT)
|  |  |  | Minggu | Start | End | Start | End
|  |  |  | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 2026-07-23 | 2026-07-26
|  |  |  | 2 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02
|  |  |  | 3 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03 | 2026-08-09
|  |  |  | 4 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10 | 2026-08-16
|  |  |  | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 2026-08-17 | 2026-08-23
|  |  |  | 6 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 2026-08-24 | 2026-08-30
|  |  |  | 7 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 2026-08-31 | 2026-09-06
|  |  |  | 8 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-07 | 2026-09-13
|  |  |  | 9 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 2026-09-14 | 2026-09-20
PERIODE :
MINGGU KE
5
| 2026-08-17 | hingga | 2026-08-23
2026-07-23
Formulas:
End = [Start]+3
End = [End]
Start = [Start]
Start = [End, row above]+1

## Rekap_Prog
PROGRES PEKERJAAN
PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY
Pakuwon Tower Lantai 22, Jl. Embong Malang No. 32-36, Kedungdoro, Kec. Tegalsari | [6 empty] | Week : | 1 |  |  |  |  | Week : | 2 |  |  |  |  | Week : | 3 |  |  |  |  | Week : | 4 |  |  |  |  | Week : | 5 |  |  |  |  | Week : | 6 |  |  |  |  | Week : | 7 |  |  |  |  | Week : | 8 |  |  |  |  | Week : | 9
Surabaya | [6 empty] | Mulai : | 2026-07-23 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-07-27 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-08-03 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-08-10 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-08-17 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-08-24 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-08-31 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-09-07 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-09-14
[7 empty] | Hingga : | 2026-07-26 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-08-02 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-08-09 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-08-16 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-08-23 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-08-30 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-09-06 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-09-13 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-09-20
NO | ITEM PEKERJAAN | BOBOT | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN
|  |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI
|  |  | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 9.3291 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.37% | 1.3405 | 14.37% | 1.3405 | 14.37% | 1.3405 | 78.32% | 7.3068 | 92.69% | 8.6473 | 92.69% | 8.6473 | 2.436% | 0.22727 | 95.13% | 8.8746 | 95.13% | 8.8746 | 1.218% | 0.11364 | 96.35% | 8.9882 | 96.35% | 8.9882 | -96.35% | -8.9882 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
II | PEKERJAAN FIT OUT INTERIOR DAN ARSITEKTUR
II.A | Pekerjaan Ruang Staff & Resepsionis | 35.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.747% | 2.0241 | 5.747% | 2.0241 | 5.747% | 2.0241 | 18.33% | 6.4552 | 24.08% | 8.4793 | 24.08% | 8.4793 | 9.436% | 3.3233 | 33.51% | 11.8026 | 33.51% | 11.8026 | 13.82% | 4.8682 | 47.33% | 16.6709 | 47.33% | 16.6709 | -47.33% | -16.6709 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
II.C | Pekerjaan Ruang VIP | 21.324 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.05% | 0.43704 | 2.05% | 0.43704 | 2.05% | 0.43704 | 6.536% | 1.3938 | 8.586% | 1.8308 | 8.586% | 1.8308 | 12.1% | 2.5793 | 20.68% | 4.4102 | 20.68% | 4.4102 | 31.66% | 6.7514 | 52.34% | 11.1616 | 52.34% | 11.1616 | -52.34% | -11.1616 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
II.D | Pekerjaan Ruang Executive Director | 11.0973 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.284% | 0.25349 | 2.284% | 0.25349 | 2.284% | 0.25349 | 7.285% | 0.80843 | 9.569% | 1.0619 | 9.569% | 1.0619 | 12.94% | 1.4358 | 22.51% | 2.4978 | 22.51% | 2.4978 | 26.38% | 2.9272 | 48.89% | 5.425 | 48.89% | 5.425 | -48.89% | -5.425 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
III | PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
III.A | Pekerjaan Elektrikal | 22.6734 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20.24% | 4.5896 | 20.24% | 4.5896 | 20.24% | 4.5896 | 10.88% | 2.4666 | 31.12% | 7.0562 | 31.12% | 7.0562 | -31.12% | -7.0562 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
III.B | Pekerjaan Exhaust Fan | 0.35623 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.0551 |  | 4.0551 |  | 4.0551 |  | 15.9642 |  | 20.0194 |  | 20.0194 |  | 12.1554 |  | 32.1747 |  | 32.1747 |  | 17.127 |  | 49.3018 |  | 49.3018 |  | -49.3018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Rencana Minggu ini | = | 0.31566 | [5 empty] | 3.4405 | [5 empty] | 5.4509 | [5 empty] | 4.9888 | [5 empty] | 5.1916 | [5 empty] | 11.3989 | [5 empty] | 21.3931 | [5 empty] | 35.4011 | [5 empty] | 12.4195
| Rencana Kumulatif | = | 0.31566 | [5 empty] | 3.7562 | [5 empty] | 9.2071 | [5 empty] | 14.1959 | [5 empty] | 19.3875 | [5 empty] | 30.7863 | [5 empty] | 52.1794 | [5 empty] | 87.5805 | [5 empty] | 100
| Realisasi Minggu ini | = | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4.0551 | [5 empty] | 15.9642 | [5 empty] | 12.1554 | [5 empty] | 17.127 | [5 empty] | -49.3018 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Realisasi Kumulatif | = | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4.0551 | [5 empty] | 20.0194 | [5 empty] | 32.1747 | [5 empty] | 49.3018 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Deviasi | = | -0.31566 | [5 empty] | -3.7562 | [5 empty] | -5.1519 | [5 empty] | 5.8234 | [5 empty] | 12.7873 | [5 empty] | 18.5154 | [5 empty] | -52.1794 | [5 empty] | -87.5805 | [5 empty] | -100

## Rincian_Prog
PROGRES PEKERJAAN
PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY
Pakuwon Tower Lantai 22, Jl. Embong Malang No. 32-36, Kedungdoro, Kec. Tegalsari | [11 empty] | Week : | 1 |  |  |  |  | Week : | 2 |  |  |  |  | Week : | 3 |  |  |  |  | Week : | 4 |  |  |  |  | Week : | 5 |  |  |  |  | Week : | 6 |  |  |  |  | Week : | 7 |  |  |  |  | Week : | 8 |  |  |  |  | Week : | 9
Surabaya | [11 empty] | Mulai : | 2026-07-23 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-07-27 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-08-03 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-08-10 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-08-17 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-08-24 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-08-31 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-09-07 |  |  |  |  | Mulai : | 2026-09-14
[12 empty] | Hingga : | 2026-07-26 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-08-02 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-08-09 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-08-16 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-08-23 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-08-30 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-09-06 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-09-13 |  |  |  |  | Hingga : | 2026-09-20
NO | ITEM PEKERJAAN | KODE GBR | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | BOBOT | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN | [5 empty] | KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN
[8 empty] | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI |  | MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI
[8 empty] | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT % | PRESTASI % | BOBOT %
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Marking dan pengukuran ulang |  | 250 | m2 | 12500 | 3125000 | 0.52609 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0.26305 | 50% | 0.26305 | 50% | 0.26305 | 50% | 0.26305 | 100% | 0.52609 | 100% | 0.52609 | 0% | 0 | 100% | 0.52609 | 100% | 0.52609 | 0% | 0 | 100% | 0.52609 | 100% | 0.52609 | -100% | -0.52609 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | Mobilisasi dan demobilisasi (meliputi material & tenaga kerja) |  | 1 | ls | 5000000 | 5000000 | 0.84175 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0.84175 | 100% | 0.84175 | 100% | 0.84175 | 0% | 0 | 100% | 0.84175 | 100% | 0.84175 | 0% | 0 | 100% | 0.84175 | 100% | 0.84175 | -100% | -0.84175 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | Biaya Air dan Listrik selama pekerjaan |  | 2 | bulan | 4000000 | 8000000 | 1.3468 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1.3468 | 100% | 1.3468 | 100% | 1.3468 | 0% | 0 | 100% | 1.3468 | 100% | 1.3468 | 0% | 0 | 100% | 1.3468 | 100% | 1.3468 | -100% | -1.3468 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | Biaya pengamanan barang di lokasi |  | 2 | bulan | 3450000 | 6900000 | 1.1616 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1.1616 | 100% | 1.1616 | 100% | 1.1616 | 0% | 0 | 100% | 1.1616 | 100% | 1.1616 | 0% | 0 | 100% | 1.1616 | 100% | 1.1616 | -100% | -1.1616 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | Biaya Kebersihan proyek |  | 2 | bulan | 3300000 | 6600000 | 1.1111 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1.1111 | 100% | 1.1111 | 100% | 1.1111 | 0% | 0 | 100% | 1.1111 | 100% | 1.1111 | 0% | 0 | 100% | 1.1111 | 100% | 1.1111 | -100% | -1.1111 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | Pengangkutan/Pembuangan puing bekas bongkaran ; satuan mobil truck engkel |  | 5 | rit | 1350000 | 6750000 | 1.1364 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0.45455 | 40% | 0.45455 | 40% | 0.45455 | 20% | 0.22727 | 60% | 0.68182 | 60% | 0.68182 | 10% | 0.11364 | 70% | 0.79545 | 70% | 0.79545 | -70% | -0.79545 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | Peralatan dan Material Bantu (Scafolding, terpal Plastik, exhaust/blower dll ) |  | 1 | ls | 3540000 | 3540000 | 0.59596 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0.59596 | 100% | 0.59596 | 100% | 0.59596 | 0% | 0 | 100% | 0.59596 | 100% | 0.59596 | 0% | 0 | 100% | 0.59596 | 100% | 0.59596 | -100% | -0.59596 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
8 | Hard copy As Built drawing dan approval material |  | 1 | Ls | 8000000 | 8000000 | 1.3468 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80% | 1.0774 | 80% | 1.0774 | 80% | 1.0774 | 20% | 0.26936 | 100% | 1.3468 | 100% | 1.3468 | 0% | 0 | 100% | 1.3468 | 100% | 1.3468 | 0% | 0 | 100% | 1.3468 | 100% | 1.3468 | -100% | -1.3468 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
9 | Deposit Gedung |  | 1 | Ls | 7500000 | 7500000 | 1.2626 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1.2626 | 100% | 1.2626 | 100% | 1.2626 | 0% | 0 | 100% | 1.2626 | 100% | 1.2626 | 0% | 0 | 100% | 1.2626 | 100% | 1.2626 | -100% | -1.2626 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
[5 empty] | Sub Total Persiapan | 55415000
II | PEKERJAAN FIT OUT INTERIOR DAN ARSITEKTUR
II.A | Pekerjaan Ruang Staff & Resepsionis
1 | Screeding & levelling lantai | CP1 | 186.407 | m2 | 129000 | 24046503 | 4.0482 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 2.0241 | 50% | 2.0241 | 50% | 2.0241 | 50% | 2.0241 | 100% | 4.0482 | 100% | 4.0482 | 0% | 0 | 100% | 4.0482 | 100% | 4.0482 | 0% | 0 | 100% | 4.0482 | 100% | 4.0482 | -100% | -4.0482 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | Pengadaan dan pasang penutup lantai Carpet Flowing Plank | CP1 | 186.407 | m2 | 706000 | 131603342 | 22.1554 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 4.4311 | 20% | 4.4311 | 20% | 4.4311 | 15% | 3.3233 | 35% | 7.7544 | 35% | 7.7544 | 15% | 3.3233 | 50% | 11.0777 | 50% | 11.0777 | -50% | -11.0777 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | Pek Finishing Dinding dan Partisi | PT1 | 96.518 | m2 | 45000 | 4343310 | 0.7312 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0.07312 | 10% | 0.07312 | 10% | 0.07312 | -10% | -0.07312 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Material : Dulux
4 | Pengadaan dan pasang plint lantai | TB1 | 34.547 | m' | 87000 | 3005589 | 0.50599 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Material : HPL tinggi 10 cm x tebal 1 cm
5 | Pek Signed ASDP Uk. 135 x 100 cm |  | 1 | unit | 5207000 | 5207000 | 0.8766 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | Backdrop Resepsionis |  | 1 | Ls | 21856000 | 21856000 | 3.6795 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 1.4718 | 40% | 1.4718 | 40% | 1.4718 | -40% | -1.4718 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4680 X 2820 mm (COS)
7 | Dry Pantry Workcafé |  | 1 | Ls | 19145000 | 19145000 | 3.2231 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2500 X 600 X 2820 mm (COS)
- Top table + Backsplash solid surface (ST1)
- Dinding lapis keramik (CRT1)
- Adjuster plywood 9 mm fin. HPL (LM7)
- Body cabinet plywood 20 mm fin. HPL (LM7) + PVC edging
- Pintu cabinet plywood 20 mm fin. HPL (LM7) + PVC edging
- Pintu cabinet + drawer bawah plywood 20 mm fin. HPL ex. Taco TH889FC French Tan Oak (LM4) + PVC edging
- Skirting cabinet bawah plywood fin. HPL (LM4)
- Inside melaminto
- Signage on furniture (SGN5)
- 6 Power outlet
- Sesuai gambar detail
[5 empty] | Sub Total Pekerjaan Ruang Staff & Resepsionis | 209206744
II.B | Pekerjaan Ruang VIP
1 | Screeding & levelling lantai | CP1 | 20.124 | m2 | 129000 | 2595996 | 0.43704 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0.21852 | 50% | 0.21852 | 50% | 0.21852 | 50% | 0.21852 | 100% | 0.43704 | 100% | 0.43704 | 0% | 0 | 100% | 0.43704 | 100% | 0.43704 | 0% | 0 | 100% | 0.43704 | 100% | 0.43704 | -100% | -0.43704 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | Pengadaan dan pasang penutup lantai Carpet Flowing Plank | CP1 | 20.124 | m2 | 706000 | 14207544 | 2.3918 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0.47837 | 20% | 0.47837 | 20% | 0.47837 | 15% | 0.35878 | 35% | 0.83714 | 35% | 0.83714 | 25% | 0.59796 | 60% | 1.4351 | 60% | 1.4351 | -60% | -1.4351 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
-' Material : ex kencana arid - Interface
3 | Pengadaan & pasang Partisi 2 muka | P1 | 34.579 | m2 | 310000 | 10719490 | 1.8046 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80% | 1.4437 | 80% | 1.4437 | 80% | 1.4437 | 20% | 0.36093 | 100% | 1.8046 | 100% | 1.8046 | -100% | -1.8046 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
- Material Penutup : Gypsum 12 mm ex Jayaboard/setara
Rangka Metal Stud
Stopping angle, control joint
Jarak modul minimal 600x600 mm
4 | Pek Finishing Dinding dan Partisi | PT1 | 34.579 | m2 | 45000 | 1556055 | 0.26196 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0.026196 | 10% | 0.026196 | 10% | 0.026196 | -10% | -0.026196 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
- Material : Dulux Brilliant White
5 | Pengadaan dan pasang plint lantai | TB1 | 11.777 | m' | 87000 | 1024599 | 0.17249 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
- Material : HPL . Ex Taco 10 x 1
6 | Backdrop TV |  | 1 | Ls | 12972000 | 12972000 | 2.1838 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0.87354 | 40% | 0.87354 | 40% | 0.87354 | -40% | -0.87354 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2500 X 400 X 2820 mm (COS)
- 6 Power outlet
- Sesuai gambar detail
7 | Pengadaan & pasang Pintu Kaca | PJ7B | 1 | Unit | 7051000 | 7051000 | 1.187 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0.47481 | 40% | 0.47481 | 40% | 0.47481 | -40% | -0.47481 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
spesifikasi Hardware :
Daun pintu dan jendela kaca tempered 12 mm ex. Asahimas uk. 210x100 cm + Sandblast motif lokal, tingkat keburaman 80% (ditempel pada kaca bagian dalam)
8 | Pengadaan & pasang Jendela Kaca Rangka Aluminium |  | 4 | m2 | 3038000 | 12152000 | 2.0458 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0.81832 | 40% | 0.81832 | 40% | 0.81832 | -40% | -0.81832 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
spesifikasi Hardware :
Kusen Aluminium 4" finish powder coating warna hitam
Sandblast motif lokal, tingkat keburaman 80% (ditempel pada kaca bagian dalam)
[5 empty] | Sub Total Pekerjaan Ruang VIP | 62278684
II.C | Pekerjaan Ruang Rapat Umum
1 | Screeding & levelling lantai | CP1 | 20.124 | m2 | 129000 | 2595996 | 0.43704 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0.21852 | 50% | 0.21852 | 50% | 0.21852 | 50% | 0.21852 | 100% | 0.43704 | 100% | 0.43704 | 0% | 0 | 100% | 0.43704 | 100% | 0.43704 | 0% | 0 | 100% | 0.43704 | 100% | 0.43704 | -100% | -0.43704 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | Pengadaan dan pasang penutup lantai Carpet Flowing Plank | CP1 | 20.124 | m2 | 706000 | 14207544 | 2.3918 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0.47837 | 20% | 0.47837 | 20% | 0.47837 | 15% | 0.35878 | 35% | 0.83714 | 35% | 0.83714 | 25% | 0.59796 | 60% | 1.4351 | 60% | 1.4351 | -60% | -1.4351 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
-' Material : ex kencana arid - Interface
3 | Pengadaan & pasang Partisi 2 muka | P1 | 10.014 | m2 | 310000 | 3104340 | 0.52262 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80% | 0.41809 | 80% | 0.41809 | 80% | 0.41809 | 20% | 0.10452 | 100% | 0.52262 | 100% | 0.52262 | -100% | -0.52262 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
- Material Penutup : Gypsum 12 mm ex Jayaboard/setara
Rangka Metal Stud
Stopping angle, control joint
Jarak modul minimal 600x600 mm
4 | Pek Finishing Dinding dan Partisi | PT1 | 34.847 | m2 | 45000 | 1568115 | 0.26399 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0.026399 | 10% | 0.026399 | 10% | 0.026399 | -10% | -0.026399 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
- Material : Dulux Brilliant White
5 | Pengadaan dan pasang plint lantai | TB1 | 3.205 | m | 87000 | 278835 | 0.046942 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
- Material : HPL . Ex Taco 10 x 1
6 | Backdrop Ruang Rapat |  | 1 | ls | 23428000 | 23428000 | 3.9441 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 1.5776 | 40% | 1.5776 | 40% | 1.5776 | -40% | -1.5776 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4300 X 250 X 2820 mm
- Plywood 12 mm
- Rangka metal stud + Insulasi Rockwool Density 80 Slab to Slab
- 1 Frame TV; include 2 TV Power, 2 HDMI, 2 Data
- Naad 3 mm
- Sesuai gambar detail
7 | Pengadaan & pasang Pintu Kaca | PJ7B | 1 | Unit | 7051000 | 7051000 | 1.187 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0.47481 | 40% | 0.47481 | 40% | 0.47481 | -40% | -0.47481 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
spesifikasi Hardware :
Daun pintu dan jendela kaca tempered 12 mm ex. Asahimas uk. 210x100 cm + Sandblast motif lokal, tingkat keburaman 80% (ditempel pada kaca bagian dalam)
8 | Pengadaan & pasang Jendela Kaca Rangka Aluminium |  | 4 | m2 | 3038000 | 12152000 | 2.0458 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0.81832 | 40% | 0.81832 | 40% | 0.81832 | -40% | -0.81832 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
spesifikasi Hardware :
Kusen Aluminium 4" finish powder coating warna hitam
Sandblast motif lokal, tingkat keburaman 80% (ditempel pada kaca bagian dalam)
[5 empty] | Sub Total Pekerjaan Ruang rapat | 64385830
II.D | Pekerjaan Ruang Executive Director
1 | Screeding & levelling lantai | CP1 | 23.345 | m2 | 129000 | 3011505 | 0.50699 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0.25349 | 50% | 0.25349 | 50% | 0.25349 | 50% | 0.25349 | 100% | 0.50699 | 100% | 0.50699 | 0% | 0 | 100% | 0.50699 | 100% | 0.50699 | 0% | 0 | 100% | 0.50699 | 100% | 0.50699 | -100% | -0.50699 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | Pengadaan dan pasang penutup lantai Carpet Flowing Plank | CP1 | 23.345 | m2 | 706000 | 16481570 | 2.7747 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0.55494 | 20% | 0.55494 | 20% | 0.55494 | 15% | 0.4162 | 35% | 0.97114 | 35% | 0.97114 | 25% | 0.69367 | 60% | 1.6648 | 60% | 1.6648 | -60% | -1.6648 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
-' Material : ex kencana arid - Interface
3 | Pengadaan & pasang Partisi 2 muka | P1 | 24.422 | m2 | 310000 | 7570820 | 1.2745 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80% | 1.0196 | 80% | 1.0196 | 80% | 1.0196 | 20% | 0.25491 | 100% | 1.2745 | 100% | 1.2745 | -100% | -1.2745 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
- Material Penutup : Gypsum 12 mm ex Jayaboard/setara
Rangka Metal Stud
Stopping angle, control joint
Jarak modul minimal 600x600 mm
4 | Pek Finishing Dinding dan Partisi | WP1 | 34.941 | m2 | 322000 | 11251002 | 1.8941 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0.18941 | 10% | 0.18941 | 10% | 0.18941 | -10% | -0.18941 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Material : Ex. Starwall, Bravo, Macth
5 | Pengadaan dan pasang plint lantai | TB1 | 11.873 | m' | 87000 | 1032951 | 0.1739 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
- Material : HPL . Ex Taco 10 x 1
6 | Pengadaan & pasang Pintu Kaca | PJ7B | 1 | Unit | 7051000 | 7051000 | 1.187 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0.47481 | 40% | 0.47481 | 40% | 0.47481 | -40% | -0.47481 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
spesifikasi Hardware :
Daun pintu dan jendela kaca tempered 12 mm ex. Asahimas uk. 210x100 cm + Sandblast motif lokal, tingkat keburaman 80% (ditempel pada kaca bagian dalam)
7 | Pengadaan & pasang Jendela Kaca Rangka Aluminium |  | 2.155 | m2 | 3038000 | 6546890 | 1.1022 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0.44087 | 40% | 0.44087 | 40% | 0.44087 | -40% | -0.44087 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
spesifikasi Hardware :
Kusen Aluminium 4" finish powder coating warna hitam
Sandblast motif lokal, tingkat keburaman 80% (ditempel pada kaca bagian dalam)
8 | Backdrop TV |  | 1 | Ls | 12972000 | 12972000 | 2.1838 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0.87354 | 40% | 0.87354 | 40% | 0.87354 | -40% | -0.87354 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2500 X 400 X 2820 mm (COS)
- 6 Power outlet
- Sesuai gambar detail
[5 empty] | Sub Total Pekerjaan Ruang Executive Director | 65917738
[5 empty] | Total Pekerjaan Interior | 401788996
III | PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
III.A | Pekerjaan Elektrikal
1 | Penambahan MCB switch 10A / 1 phase |  | 1 | unit | 322000 | 322000 | 0.054209 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | Kabel power tipe NYY uk. ….. |  | 200 | m' | 325500 | 65100000 | 10.9596 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Pekerjaan Instalasi dan Armatur
3 | Downlight LED Min 1300lm, 6.000K, 14W ex. Phillips | DL 6 | 60 | titik | 249500 | 14970000 | 2.5202 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | Downlight LED Min 1300lm, 6.000K, 14W +Nicad Battery 2 Jam Back-Up | DL 6 | 6 | titik | 341500 | 2049000 | 0.34495 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | Saklar Single |  | 3 | titik | 90100 | 270300 | 0.045505 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0.009101 | 20% | 0.009101 | 20% | 0.009101 | 20% | 0.009101 | 40% | 0.018202 | 40% | 0.018202 | -40% | -0.018202 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | Saklar Double |  | 3 | titik | 477300 | 1431900 | 0.24106 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0.048212 | 20% | 0.048212 | 20% | 0.048212 | 20% | 0.048212 | 40% | 0.096424 | 40% | 0.096424 | -40% | -0.096424 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | Stop Kontak Dinding 100W double ex. Broco |  | 18 | titik | 69000 | 1242000 | 0.20909 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0.041818 | 20% | 0.041818 | 20% | 0.041818 | 20% | 0.041818 | 40% | 0.083636 | 40% | 0.083636 | -40% | -0.083636 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
8 | Stop Kontak TV 100W ex. Broco |  | 3 | titik | 73600 | 220800 | 0.037172 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0.0074343 | 20% | 0.0074343 | 20% | 0.0074343 | 20% | 0.0074343 | 40% | 0.014869 | 40% | 0.014869 | -40% | -0.014869 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
9 | Stop Kontak Meja 100W double ex. Broco |  | 102 | titik | 69000 | 7038000 | 1.1848 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0.23697 | 20% | 0.23697 | 20% | 0.23697 | 20% | 0.23697 | 40% | 0.47394 | 40% | 0.47394 | -40% | -0.47394 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
10 | Titik instalasi Penerangan dengan kabel 4 Besar NYM 3x2,5mm2 in Conduit 20mm |  | 32 | titik | 271200 | 8678400 | 1.461 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0.87661 | 60% | 0.87661 | 60% | 0.87661 | 30% | 0.4383 | 90% | 1.3149 | 90% | 1.3149 | -90% | -1.3149 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
11 | Titik instalasi stop kontak dengan kabel 4 Besar NYM 3x2,5mm2 in Conduit 20mm |  | 123 | titik | 271200 | 33357600 | 5.6158 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 3.3695 | 60% | 3.3695 | 60% | 3.3695 | 30% | 1.6847 | 90% | 5.0542 | 90% | 5.0542 | -90% | -5.0542 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
III.B | Pekerjaan Exhaust Fan
1 | Pengadaan dan pemasangan exhaust fan |  | 2 | titik | 1058002 | 2116004 | 0.35623 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
[5 empty] | Total Pekerjaan Mekanikal Elektrikal | 136796004
[5 empty] | TOTAL | 594000000 | 3: 100; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 5: 0; 7: 4.0551; 9: 4.0551; 5: 4.0551; 7: 15.9642; 9: 20.0194; 5: 20.0194; 7: 12.1554; 9: 32.1747; 5: 32.1747; 7: 17.127; 9: 49.3018; 5: 49.3018; 7: -49.3018; 9: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0
| Rencana Minggu ini | [5 empty] | 3: =; 4: 0.31566; 4: 3.4405; 4: 5.4509; 4: 4.9888; 4: 5.1916; 4: 11.3989; 4: 21.3931; 4: 35.4011; 4: 12.4195
| Rencana Kumulatif | [5 empty] | 3: =; 4: 0.31566; 4: 3.7562; 4: 9.2071; 4: 14.1959; 4: 19.3875; 4: 30.7863; 4: 52.1794; 4: 87.5805; 4: 100
| Realisasi Minggu ini | [5 empty] | 3: =; 4: 0; 4: 0; 4: 4.0551; 4: 15.9642; 4: 12.1554; 4: 17.127; 4: -49.3018; 4: 0; 4: 0
| Realisasi Kumulatif | [5 empty] | 3: =; 4: 0; 4: 0; 4: 4.0551; 4: 20.0194; 4: 32.1747; 4: 49.3018; 4: 0; 4: 0; 4: 0
| Deviasi | [5 empty] | 3: =; 4: -0.31566; 4: -3.7562; 4: -5.1519; 4: 5.8234; 4: 12.7873; 4: 18.5154; 4: -52.1794; 4: -87.5805; 4: -100

## T_Scedule Rkp
TIME SCHEDULE
PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY
Pakuwon Tower Lantai 22, Jl. Embong Malang No. 32-36, Kedungdoro, Kec. Tegalsari
Surabaya
| NO | ITEM PEKERJAAN | BOBOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14
|  |  |  | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
p | I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 9.3291 | 0.31566 | 2.6309 | 0.83123 | 0.32618 | 0.32618 | 0.32618 | 0.32618 | 1.6662 | 2.5804 | 0
r |  |  |  | 0 | 0 | 1.3405 | 7.3068 | 0.22727 | 0.11364 | -8.9882 | 0 | 0
| II | PEKERJAAN FIT OUT INTERIOR DAN ARSITEKTUR
p | II.A | Pekerjaan Ruang Staff & Resepsionis | 35.22 | 0 | 0.80965 | 3.2386 | 0 | 0 | 4.4311 | 6.7478 | 15.8932 | 4.0997 | 0
r |  |  |  | 0 | 0 | 2.0241 | 6.4552 | 3.3233 | 4.8682 | -16.6709 | 0 | 0
p | II.B | Pekerjaan Ruang VIP | 10.4846 | 0 | 0 | 0.43704 | 1.8046 | 0 | 0 | 2.7176 | 5.5254 | 0 | 0
r |  |  |  | 0 | 0 | 0.21852 | 0.69689 | 1.8025 | 3.1517 | -72.9445 | 0 | 0
p | II.C | Pekerjaan Ruang Rapat Umum | 10.8394 | 0 | 0 | 0.43704 | 0.52262 | 0 | 0.0093884 | 3.7753 | 4.9118 | 1.1832 | 0
r |  |  |  | 0 | 0 | 0.21852 | 0.69689 | 0.77687 | 3.5997 | -5.2919 | 0 | 0
p | II.D | Pekerjaan Ruang Executive Director | 11.0973 | 0 | 0 | 0.50699 | 0.63727 | 0.63727 | 0 | 3.8643 | 3.2676 | 2.1838 | 0
r |  |  |  | 0 | 0 | 0.25349 | 0.80843 | 1.4358 | 2.9272 | -5.425 | 0 | 0
| III | PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
p | III.A | Pekerjaan Elektrikal | 22.6734 | 0 | 0 | 0 | 1.6981 | 4.2281 | 6.6322 | 3.9619 | 4.1369 | 2.0162 | 0
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5896 | 2.4666 | -7.0562 | 0 | 0
p | III.B | Pekerjaan Exhaust Fan | 0.35623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35623 | 0
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100
|  | RENCANA | 0 | 0.31566 | 3.4405 | 5.4509 | 4.9888 | 5.1916 | 11.3989 | 21.3931 | 35.4011 | 12.4195
|  | RENCANA KOMULATIF | 0 | 0.31566 | 3.7562 | 9.2071 | 14.1959 | 19.3875 | 30.7863 | 52.1794 | 87.5805 | 100
|  | REALISASI | 0 | 0 | 0 | 4.0551 | 15.9642 | 12.1554 | 17.127
|  | REALISASI KOMULATIF | 0 | 0 | 0 | 4.0551 | 20.0194 | 32.1747 | 49.3018
|  | DEVIASI | 0 | -0.31566 | -3.7562 | -5.1519 | 5.8234 | 12.7873 | 18.5154

## T_Scedule Rinc
TIME SCHEDULE
PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY
Pakuwon Tower Lantai 22, Jl. Embong Malang No. 32-36, Kedungdoro, Kec. Tegalsari
Surabaya
| NO | ITEM PEKERJAAN | BOBOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14
|  |  |  | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN
p | 1 | Marking dan pengukuran ulang | 0.52609 | 2026-07-26: 0.31566; 2026-08-02: 0.21044
r |  |  |  | 0 | 0 | 0.26305 | 0.26305 | 0 | 0 | -0.52609 | 0 | 0
p | 2 | Mobilisasi dan demobilisasi (meliputi material & tenaga kerja) | 0.84175 | 2026-08-02: 0.3367; 2026-08-09: 0.50505
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.84175 | 0 | 0 | -0.84175 | 0 | 0
p | 3 | Biaya Air dan Listrik selama pekerjaan | 1.3468 |  | 0.16835 | 0.16835 | 0.16835 | 0.16835 | 0.16835 | 0.16835 | 0.16835 | 0.16835
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | -1.3468 | 0 | 0
p | 4 | Biaya pengamanan barang di lokasi | 1.1616 | 2026-08-02: 1.1616
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 0 | 0 | -1.1616 | 0 | 0
p | 5 | Biaya Kebersihan proyek | 1.1111 | 2026-09-13: 0.66667; 2026-09-20: 0.44444
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | -1.1111 | 0 | 0
p | 6 | Pengangkutan/Pembuangan puing bekas bongkaran ; satuan mobil truck engkel | 1.1364 | 2026-09-20: 1.1364
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.45455 | 0.22727 | 0.11364 | -0.79545 | 0 | 0
p | 7 | Peralatan dan Material Bantu (Scafolding, terpal Plastik, exhaust/blower dll ) | 0.59596 | 2026-08-02: 0.59596
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.59596 | 0 | 0 | -0.59596 | 0 | 0
p | 8 | Hard copy As Built drawing dan approval material | 1.3468 | 2026-09-13: 0.6734; 2026-09-20: 0.6734
r |  |  |  | 0 | 0 | 1.0774 | 0.26936 | 0 | 0 | -1.3468 | 0 | 0
p | 9 | Deposit Gedung | 1.2626 |  | 0.15783 | 0.15783 | 0.15783 | 0.15783 | 0.15783 | 0.15783 | 0.15783 | 0.15783
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2626 | 0 | 0 | -1.2626 | 0 | 0
| II | PEKERJAAN FIT OUT INTERIOR DAN ARSITEKTUR
| II.A | Pekerjaan Ruang Staff & Resepsionis
p | 1 | Screeding & levelling lantai | 4.0482 | 2026-08-02: 0.80965; 2026-08-09: 3.2386
r |  |  |  | 0 | 0 | 2.0241 | 2.0241 | 0 | 0 | -4.0482 | 0 | 0
p | 2 | Pengadaan dan pasang penutup lantai Carpet Flowing Plank | 22.1554 | 2026-08-30: 4.4311; 2026-09-06: 6.6466; 2026-09-13: 11.0777
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.4311 | 3.3233 | 3.3233 | -11.0777 | 0 | 0
p | 3 | Pek Finishing Dinding dan Partisi | 0.7312 | 2026-09-13: 0.7312
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07312 | -0.07312 | 0 | 0
p | 4 | Pengadaan dan pasang plint lantai | 0.50599 | 2026-09-06: 0.1012; 2026-09-13: 0.40479
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p | 5 | Pek Signed ASDP Uk. 135 x 100 cm | 0.8766 | 2026-09-20: 0.8766
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p | 6 | Backdrop Resepsionis | 3.6795 | 2026-09-13: 3.6795
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4718 | -1.4718 | 0 | 0
p | 7 | Dry Pantry Workcafé | 3.2231 | 2026-09-20: 3.2231
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II.B | Pekerjaan Ruang VIP
p | 1 | Screeding & levelling lantai | 0.43704 | 2026-08-09: 0.43704
r |  |  |  | 0 | 0 | 0.21852 | 0.21852 | 0 | 0 | -0.43704 | 0 | 0
p | 2 | Pengadaan dan pasang penutup lantai Carpet Flowing Plank | 2.3918 | 2026-09-06: 0.71755; 2026-09-13: 1.6743
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.47837 | 0.35878 | 0.59796 | -1.4351 | 0 | 0
p | 3 | Pengadaan & pasang Partisi 2 muka | 1.8046 | 2026-08-16: 1.8046
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4437 | 0.36093 | -1.8046 | 0 | 0
p | 4 | Pek Finishing Dinding dan Partisi | 0.26196 | 2026-09-13: 0.26196
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026196 | -0.026196 | 0 | 0
p | 5 | Pengadaan dan pasang plint lantai | 0.17249 | 2026-09-06: 0.051747; 2026-09-13: 0.12074
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p | 6 | Backdrop TV | 2.1838 | 2026-09-06: 0.65515; 2026-09-13: 1.5287
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87354 | -0.87354 | 0 | 0
p | 7 | Pengadaan & pasang Pintu Kaca | 1.187 | 2026-09-06: 0.47481; 2026-09-13: 0.71222
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47481 | -0.47481 | 0 | 0
p | 8 | Pengadaan & pasang Jendela Kaca Rangka Aluminium | 2.0458 | 2026-09-06: 0.81832; 2026-09-13: 1.2275
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81832 | -0.81832 | 0 | 0
| II.C | Pekerjaan Ruang Rapat Umum
p | 1 | Screeding & levelling lantai | 0.43704 | 2026-08-09: 0.43704
r |  |  |  | 0 | 0 | 0.21852 | 0.21852 | 0 | 0 | -0.43704 | 0 | 0
p | 2 | Pengadaan dan pasang penutup lantai Carpet Flowing Plank | 2.3918 | 2026-09-06: 2.3918
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.47837 | 0.35878 | 0.59796 | -1.4351 | 0 | 0
p | 3 | Pengadaan & pasang Partisi 2 muka | 0.52262 | 2026-08-16: 0.52262
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41809 | 0.10452 | -0.52262 | 0 | 0
p | 4 | Pek Finishing Dinding dan Partisi | 0.26399 | 2026-09-06: 0.052798; 2026-09-13: 0.21119
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026399 | -0.026399 | 0 | 0
p | 5 | Pengadaan dan pasang plint lantai | 0.046942 | 2026-08-30: 0.0093884; 2026-09-06: 0.037554
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p | 6 | Backdrop Ruang Rapat | 3.9441 | 2026-09-13: 2.7609; 2026-09-20: 1.1832
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5776 | -1.5776 | 0 | 0
p | 7 | Pengadaan & pasang Pintu Kaca | 1.187 | 2026-09-06: 0.47481; 2026-09-13: 0.71222
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47481 | -0.47481 | 0 | 0
p | 8 | Pengadaan & pasang Jendela Kaca Rangka Aluminium | 2.0458 | 2026-09-06: 0.81832; 2026-09-13: 1.2275
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81832 | -0.81832 | 0 | 0
| II.D | Pekerjaan Ruang Executive Director
p | 1 | Screeding & levelling lantai | 0.50699 | 2026-08-09: 0.50699
r |  |  |  | 0 | 0 | 0.25349 | 0.25349 | 0 | 0 | -0.50699 | 0 | 0
p | 2 | Pengadaan dan pasang penutup lantai Carpet Flowing Plank | 2.7747 | 2026-09-06: 2.7747
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.55494 | 0.4162 | 0.69367 | -1.6648 | 0 | 0
p | 3 | Pengadaan & pasang Partisi 2 muka | 1.2745 | 2026-08-16: 0.63727; 2026-08-23: 0.63727
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0196 | 0.25491 | -1.2745 | 0 | 0
p | 4 | Pek Finishing Dinding dan Partisi | 1.8941 | 2026-09-13: 1.8941
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18941 | -0.18941 | 0 | 0
p | 5 | Pengadaan dan pasang plint lantai | 0.1739 | 2026-09-06: 0.1739
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p | 6 | Pengadaan & pasang Pintu Kaca | 1.187 | 2026-09-06: 0.47481; 2026-09-13: 0.71222
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47481 | -0.47481 | 0 | 0
p | 7 | Pengadaan & pasang Jendela Kaca Rangka Aluminium | 1.1022 | 2026-09-06: 0.44087; 2026-09-13: 0.6613
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44087 | -0.44087 | 0 | 0
p | 8 | Backdrop TV | 2.1838 | 2026-09-20: 2.1838
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87354 | -0.87354 | 0 | 0
| III | PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
| III.A | Pekerjaan Elektrikal
p | 1 | Penambahan MCB switch 10A / 1 phase | 0.054209 | 2026-08-16: 0.054209
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p | 2 | Kabel power tipe NYY uk. ….. | 10.9596 | 2026-08-16: 1.6439; 2026-08-23: 1.6439; 2026-08-30: 1.6439; 2026-09-06: 2.7399; 2026-09-13: 3.2879
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p | 3 | Downlight LED Min 1300lm, 6.000K, 14W ex. Phillips | 2.5202 | 2026-09-13: 0.50404; 2026-09-20: 2.0162
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p | 4 | Downlight LED Min 1300lm, 6.000K, 14W +Nicad Battery 2 Jam Back-Up | 0.34495 | 2026-09-13: 0.34495
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p | 5 | Saklar Single | 0.045505 | 2026-08-30: 0.045505
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009101 | 0.009101 | -0.018202 | 0 | 0
p | 6 | Saklar Double | 0.24106 | 2026-08-30: 0.24106
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048212 | 0.048212 | -0.096424 | 0 | 0
p | 7 | Stop Kontak Dinding 100W double ex. Broco | 0.20909 | 2026-08-30: 0.20909
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041818 | 0.041818 | -0.083636 | 0 | 0
p | 8 | Stop Kontak TV 100W ex. Broco | 0.037172 | 2026-09-06: 0.037172
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074343 | 0.0074343 | -0.014869 | 0 | 0
p | 9 | Stop Kontak Meja 100W double ex. Broco | 1.1848 | 2026-09-06: 1.1848
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23697 | 0.23697 | -0.47394 | 0 | 0
p | 10 | Titik instalasi Penerangan dengan kabel 4 Besar NYM 3x2,5mm2 in Conduit 20mm | 1.461 | 2026-08-23: 1.461
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87661 | 0.4383 | -1.3149 | 0 | 0
p | 11 | Titik instalasi stop kontak dengan kabel 4 Besar NYM 3x2,5mm2 in Conduit 20mm | 5.6158 | 2026-08-23: 1.1232; 2026-08-30: 4.4926
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3695 | 1.6847 | -5.0542 | 0 | 0
| III.B | Pekerjaan Exhaust Fan
p | 1 | Pengadaan dan pemasangan exhaust fan | 0.35623 | 2026-09-20: 0.35623
r |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100
|  | RENCANA | 0 | 0.31566 | 3.4405 | 5.4509 | 4.9888 | 5.1916 | 11.3989 | 21.3931 | 35.4011 | 12.4195
|  | RENCANA KOMULATIF | 0 | 0.31566 | 3.7562 | 9.2071 | 14.1959 | 19.3875 | 30.7863 | 52.1794 | 87.5805 | 100
|  | REALISASI | 0 | 0 | 0 | 4.0551 | 15.9642 | 12.1554 | 17.127
|  | REALISASI KOMULATIF | 0 | 0 | 0 | 4.0551 | 20.0194 | 32.1747 | 49.3018
|  | DEVIASI | 0 | -0.31566 | -3.7562 | -5.1519 | 5.8234 | 12.7873 | 18.5154

## Visual
LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL
PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 1 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 2 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 3 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 4 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 4
LOKASI | : SURABAYA | 2026-07-23 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-07-27 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-03 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-10 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-10
TAHUN | 2026-07-23 | 2026-07-26 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-08-02 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-08-09 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-08-16 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-08-16
LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL
PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 5 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 5 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 5
LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-17 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-17 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-17
TAHUN | 2026-07-23 | 2026-08-23 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-08-23 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-08-23
LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL
PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 6 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 6 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 6 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 7 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 8
LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-24 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-24 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-24 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-31 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-09-07
TAHUN | 2026-07-23 | 2026-08-30 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-08-30 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-08-30 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-09-06 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-09-13
LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL |  |  |  | LAPORAN VISUAL
PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 7 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 7 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 7 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 8 | PEMBUATAN INTERIOR KANTOR REGIONAL III PT ASDP INDONESIA FERRY |  | MINGGU : | 9
LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-31 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-31 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-08-31 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-09-07 |  | LOKASI | : SURABAYA | 2026-09-14
TAHUN | 2026-07-23 | 2026-09-06 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-09-06 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-09-06 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-09-13 |  | TAHUN | 2026-07-23 | 2026-09-20
Survey Lokasi
Survey Lokasi
Survey Lokasi
Survey Lokasi
Survey Lokasi
Survey Lokasi
Survey Lokasi
Survey Lokasi
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Visit & Marking Lokasi
Visit & Marking Lokasi
Visit & Marking Lokasi
Visit & Marking Lokasi
Visit & Marking Lokasi
Visit & Marking Lokasi
Visit & Marking Lokasi
Visit & Marking Lokasi
Pemasngn Rangka Partisi
Pengangkutan Material Rangka Partisi
Pemasngn Rangka Partisi
Pemasngn Rangka Partisi
Pasang Partisi Gypsum
Pengangkutan Material Gypsum
Pasang Partisi Gypsum
Pasang Partisi Gypsum
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Pasang Partisi Gypsum
Pasang Partisi Gypsum
Penarikan Instalasi Listrik
Pengangkutan Materia Kabel 3x2,5mm2 (Supreme)
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Pengecekan Pekerja
Pengecekan Pekerja
Pengamanan Barang di Lokasi
Mobilisasi Material & Alat Kerja
Screeding & Levelling Lantai
Marking dan Pengukuran Ulang
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Pengangkutan Material
Penyiapan Material
Pengangkutan Material
Pengangkutan Material
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Instalasi Kabel Power
Instalasi Kabel Power
Instalasi Kabel Power
Instalasi Kabel Power
Pengadaan Material BAckdrop
Instalasi Kabel Power & Pengadaan Frame Kusen
Chipping Instalasi Kabel Power
Instalasi Kabel Power
Chipping Instalasi Kabel Power
Chipping Instalasi Kabel Power
Chipping Instalasi Kabel Power
Chipping Instalasi Kabel Power
Instalasi Kabel Power
Chipping Instalasi Kabel Power
Pasang Partisi Gypsum
Pasang Partisi Gypsum
Pasang Partisi Gypsum
Pasang Partisi Gypsum
Pembuatan Backdrop
Pembuatan Backdrop
Pembuatan Backdrop
Pembuatan Backdrop
Pengadaan Karpet
Pengadaan Karpet
.....................................
Pengadaan Stop Kontak & Cat Interior
Plamir Dinding Partisi
Plamir Dinding Partisi
Plamir Dinding Partisi
Plamir Dinding Partisi
Plamir Dinding Partisi
Plamir Dinding Partisi
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Screeding & Levelling Lantai
Pemasngn Rangka Partisi
Pengangkutan Material Rangka Partisi
Pemasngn Rangka Partisi
Pemasngn Rangka Partisi
Pasang Partisi Gypsum
Pengangkutan Material Gypsum
Pasang Partisi Gypsum
Pasang Partisi Gypsum
Pasang Partisi Gypsum
Pasang Partisi Gypsum
Penarikan Instalasi Listrik
Pengangkutan Materia Kabel 3x2,5mm2 (Supreme)
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................